## План проекта (Г. Методология)
ШАБЛОН ПЛАНА ПРОЕКТА (ГИБКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ)
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ОБЩИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ |  |  | КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Выпуск продукта |  | Алексей Б. | 2022-09-02 | 2022-10-10 | 20% |  |  | ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ
ПОД УГРОЗОЙ | ИМЯ ЗАДАЧИ | ТИП ФУНКЦИИ | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО | ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ | НАЧАЛО | ЗАВЕРШЕНИЕ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (В ДНЯХ) | СТАТУС | КОММЕНТАРИИ | КОД СТАТУСА
| Спринт 1 |  | Алексей Б. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Выполнено |  | Не начато
| Функция 1 |  | Фёдор К. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Выполнено |  | в ходе выполнения
| Функция 2 |  | Иван С. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Выполнено |  | Выполнено
| Функция 3 |  | Иван С. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Просрочено |  | Приостановлено
| Спринт 2 |  | Иван С. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | в ходе выполнения |  | Просрочено
| Функция 4 |  | Алексей Б. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | Приостановлено
| Функция 5 |  | Фёдор К. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | в ходе выполнения
| Функция 6 |  | Светлана В. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Не начато
| Спринт 3 |  | Светлана В. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Не начато
| Функция 7 |  | Алексей Б. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Не начато
| Функция 8 |  | Константин М. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Не начато
| Функция 9 |  | Иван С. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Не начато
ЩЁЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ В SMARTSHEET

## Шаблон плана проекта
ШАБЛОН ПЛАНА ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ОБЩИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ |  |  | КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ
ПОД УГРОЗОЙ | ИМЯ ЗАДАЧИ | ТИП ФУНКЦИИ | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО | ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ | НАЧАЛО | ЗАВЕРШЕНИЕ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (В ДНЯХ) | СТАТУС | КОММЕНТАРИИ | КОД СТАТУСА
[7 empty] | 0 |  |  | Не начато
[7 empty] | 0 |  |  | в ходе выполнения
[7 empty] | 0 |  |  | Выполнено
[7 empty] | 0 |  |  | Приостановлено
[7 empty] | 0 |  |  | Просрочено
0
0
0
0
0
0
0
Щёлкните правой кнопкой мыши горизонтальную ось (ось значений), чтобы задать параметры «Минимум» и «Максимум» в разделе «Границы» на вкладке «Параметры оси».* Удалите из таблицы все незаполненные строки.*

## – Отказ от ответственности –
Все статьи, шаблоны и информация, представленные компанией Smartsheet на веб-сайте, предназначены только для ознакомительных целей. Мы стремимся поддерживать актуальность и правильность информации, однако не делаем никаких заявлений и не даём никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении полноты, точности, надёжности, коммерческой пригодности или доступности самого веб-сайта либо информации, статей, шаблонов или связанных с ними изображений, содержащихся на веб-сайте. Степень надёжности представленной информации вы определяете на свой собственный риск.