## Панель мониторинга
ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | [Имя]
ДАТА ОТЧЁТА | [Дата]
СТАТУС ПРОЕКТА | Согласно графику
ВЫПОЛНЕНО | 27%
ЗАДАЧИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРИОРИТЕТ | СТАТУС
Установочное совещание | Алексей Б. |  | ВЫПОЛНЕНО
Согласование целей | Фёдор К. | ★ | ВЫПОЛНЕНО
Подробные требования | Иван С. |  | ВЫПОЛНЕНО
Требования к оборудованию | Иван С. | ★ | ПРОСРОЧЕНО
Итоговый план по ресурсам | Иван С. |  | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Подбор кадров | Алексей Б. | ★ | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Технические требования | Фёдор К. |  | НЕ НАЧАТО
Тестирование | Константин М. | ★ | НЕ НАЧАТО
Завершение разработки | Иван С. | ★ | НЕ НАЧАТО
Настройка оборудования | Алексей Б. |  | НЕ НАЧАТО
Тестирование системы | Константин М. | ★ | НЕ НАЧАТО
Запуск
ЩЁЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ В SMARTSHEET
Щёлкните правой кнопкой мыши горизонтальную ось (ось значений), чтобы задать параметры «Минимум» и «Максимум» в разделе «Границы» на вкладке «Параметры оси».* Удалите из таблицы все незаполненные строки.*

## Данные
Таблица задач
Задачи | Исполнитель | Начало | Завершение | Дни | Статус
Установочное совещание | Алексей Б. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | ВЫПОЛНЕНО
Согласование целей | Фёдор К. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | ВЫПОЛНЕНО
Подробные требования | Иван С. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | ВЫПОЛНЕНО
Требования к оборудованию | Иван С. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ПРОСРОЧЕНО
Итоговый план по ресурсам | Иван С. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Подбор кадров | Алексей Б. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Технические требования | Фёдор К. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | НЕ НАЧАТО
Тестирование | Константин М. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | НЕ НАЧАТО
Завершение разработки | Иван С. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | НЕ НАЧАТО
Настройка оборудования | Алексей Б. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | НЕ НАЧАТО
Тестирование системы | Константин М. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | НЕ НАЧАТО
Запуск |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Процент выполненных задач
Выполнено | 27.27%
Просрочено | 9.091%
Выполняется | 18.18%
Не начато | 45.45%
Бюджет
Запланированный | 80000
Фактический | 50000
Элементы в статусе ожидания
Решения | 5
Действия | 2
Запросы изменения | 4

## – Отказ от ответственности –
Все статьи, шаблоны и информация, представленные компанией Smartsheet на веб-сайте, предназначены только для ознакомительных целей. Мы стремимся поддерживать актуальность и правильность информации, однако не делаем никаких заявлений и не даём никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении полноты, точности, надёжности, коммерческой пригодности или доступности самого веб-сайта либо информации, статей, шаблонов или связанных с ними изображений, содержащихся на веб-сайте. Степень надёжности представленной информации вы определяете на свой собственный риск.