## Временная шкала
Название задачи | Дата начала | Срок выполнения | Длительность (дни) | Следующая вкладка содержит диаграмму Ганта →
Дата начала | 2014-09-21 | 2014-09-30 | 9
Подготовка демонстрационной презентации | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 5 | Нажмите, чтобы создать вашу временную шкалу строительства в Smartsheet
Снос | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 18
Экскаваторные работы | 2014-10-25 | 2014-10-29 | 4
Бетон | 2014-11-01 | 2014-11-13 | 12
Подготовка к засыпке | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 2
Каркас | 2014-10-25 | 2014-12-05 | 41
Крыша | 2014-11-19 | 2014-12-10 | 21
Сантехника | 2014-10-29 | 2014-12-09 | 41
Окна | 2014-11-22 | 2014-12-15 | 23
HVAC | 2014-11-29 | 2014-12-20 | 21
Электропроводка | 2014-12-10 | 2014-12-22 | 12
Отопление | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 5
Финальные работы по каркасу | 2014-12-27 | 2014-12-30 | 3
Изоляция | 2014-12-03 | 2014-12-21 | 18
Штукатурка | 2015-01-03 | 2015-01-23 | 20
Наружная укладка камня | 2015-01-03 | 2015-01-17 | 14
Внешние работы | 2015-01-04 | 2015-01-13 | 9
Укладка пола в котельной и прачечной | 2015-02-16 | 2015-03-11 | 23
Паркет | 2015-01-19 | 2015-03-10 | 50
Плитка | 2015-02-03 | 2015-02-14 | 11
Шкафы | 2015-01-18 | 2015-03-06 | 47
Раковины | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 7
Внутренние двери | 2015-02-25 | 2015-03-09 | 12
Внутренняя отделка | 2015-02-15 | 2015-02-17 | 2
Внутренняя покраска | 2015-02-28 | 2015-04-14 | 45
Гранитные плиты | 2015-03-21 | 2015-03-31 | 10
Буферное время | 2015-02-28 | 2015-03-10 | 10
Веранда | 2015-02-28 | 2015-03-18 | 18
Повесить внутренние двери | 2015-05-03 | 2015-05-13 | 10
Техника | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 1
Сантехника | 2015-05-02 | 2015-05-05 | 3
Электропроводка | 2015-05-03 | 2015-05-11 | 8
Стекло для душевой кабины | 2015-05-09 | 2015-05-13 | 4
Гаражная дверь | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 5
Финальные инспекции | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 0
Завершение работ | 2015-05-09 | 2015-06-05 | 27
Уборка дома | 2015-05-29 | 2015-06-10 | 12
Проект выполнен | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 0