## Требование об уплате
ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ | [6 empty] | НОМЕР ТРЕБОВАНИЯ: | 2
ВЛАДЕЛЬЦУ: |  |  |  |  | ПРОЕКТ:
[5 empty] | РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (ЭТАП 1) |  | СРОК ОПЛАТЫ: | 31.10.16
[7 empty] | РАБОТА ПО КОНТРАКТУ: | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ШКАФОВ
ОТ ПОДРЯДЧИКА
|  | Подрядчик Д |  |  |  |  | № КОНТРАКТА: | 102015
[7 empty] | ПОДГОТОВЛЕНО: | К. Иванов
ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ | [5 empty] | СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДРЯДЧИКА:
Подробные сведения см. в подтверждающих документах | [5 empty] | Нижеподписавшийся Подрядчик в меру своих знаний и сведений свидетельствует, что Работа, относящаяся к данному требованию об уплате, была выполнена в соответствии с Контрактом, что все предыдущие требования об уплате были погашены Владельцем, и текущее требование является новым.
1 | Первичная стоимость контракта: |  |  | 20000
2 | Обороты: |  |  | 600 |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  | ДАТА:
3 | Итоговая стоимость контракта: |  |  | 20600
4 | Выполнено на настоящий момент: |  |  | 15000
5 | Удержание: |  |  |  |  | Подписано и засвидельствовано в моём присутствии
| a. | 15% | от выполненной работы
| Итоговое удержание: |  |  | 2250 |  | ФИО нотариуса:
6 | Выполнено за вычетом удержания: |  |  | 12750
7 | За вычетом предыдущих оплаченных требований: |  |  | 5000 |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЛАТЫ:
Инженер на основе проверки места проведения работ и имеющихся у него знаний настоящим подтверждает, что выставленное требование об уплате точно отражает текущий статус работ, и выполненная работа в полной мере отвечает требованиям контракта и влечёт за собой осуществление выплаты в указанном ниже размере:
8 | К выплате по текущему требованию: |  |  | 7750
9 | К выплате за вычетом удержания: |  |  | 7850 |  | СУММА:
В случае, если сумма к уплате не совпадает с суммой требования, объяснение предоставляется ниже или в виде вложения. Возле всех стоимостей и наценок должны быть проставлены инициалы. В случае, если сумма к уплате не совпадает с суммой требования, объяснение предоставляется ниже или в виде вложения. Возле всех стоимостей и наценок должны быть проставлены инициалы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  | ADDITIONS | DELETIONS
Выполненные после оплаты предыдущих требований: |  |  |  | 1000 | 400 | ИНЖЕНЕР: |  |  | ДАТА:
Выполненные после выставление текущего требования:
Итого: |  |  |  | 1000 | 400 | Данная сумма должна быть выплачена указанному выше подрядчику.
Обороты: |  |  |  | 600
Нажмите, чтобы создать ваше требование об уплате в Smartsheet

## Резервная копия графика оплаты
Резервная копия графика оплаты
Элемент # | Описание задачи | Подрядчик или субподрядчик | Сумма контракта | Выполненная работа (%) | Стоимость | Требование подрядчика | Сумма к уплате | Причина расхождения
Землекопные работы
1.001 | Землекопные работы |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
1.002 | Вывоз земли и камней |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.003 | Траншеи для коммуникаций |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.004 | Котлован для фундамента |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.005 | Осушение котлована |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.006 | Дренаж |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.007 | Трубы для отвода воды |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.008 | Кюветы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.009 | Поддерживающие стены |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.01 | Пруды |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.011 | Другой дренаж |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.012 | Заполнитель |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.013 | Утрамбовка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.014 | Грунт |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.015 | Выравнивание поверхности |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.016 | Трава |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
Фундамент
2.001 | Фундамент/колодка |  | 500 | 15% | 75 | 75 | 75 | n/a
2.002 | Стены фундамента, несущие стены, балки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.003 | Леса |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.004 | Плиты - Фундамент, Подвал, Гараж |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.005 | Арматура |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.006 | Анкерные болты, Крепеж |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.007 | Перегородки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.008 | Гидроизоляция |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.009 | Дренажный насос |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.01 | Гидроизоляция пространства под полом |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.011 | Вентиляционные решетки пространства под полом |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.012 | Окна в фундаменте |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.013 | Гидроизоляция крыши |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.014 | Отвод воды от фундамента |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.015 | Изоляция плит |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.016 | Внешняя изоляция фундамента |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.017 | Внешнее защитное покрытие |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
Укладка камня/брусчатки
3.001 | Бетонированные внутренние дворики |  | 500 | 10% | 50 | 50 | 50 | n/a
3.002 | Наружные лестницы |  | 500 | 5% | 25 | 25 | 25 | n/a
3.003 | Кирпичные дымоходы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.004 | Камины |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.005 | Подъездная дорога |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.006 | Пешеходные дорожки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
Каркасные работы
4.001 | Брусы и изоляция |  | 800 | 15% | 120 | 120 | 120 | n/a
4.002 | Несущие балки (стальные и деревянные), колонны |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.003 | Лаги для пола |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.004 | Внешние и внутренние стены, лестница |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.005 | Подготовка пола |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.006 | Каркас крыши/фермы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.007 | Балки оконцовки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.008 | Металлические крепежи каркаса |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.009 | Гвозди, шурупы, винты |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.01 | Подготовка к оштукатуриванию, гипсокартон |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.011 | Несущий каркас - Только работа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
120
Внешние отделочные работы
5.001 | Внешние теплоизоляционные панели |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
5.002 | Гидроизоляция (Tyvek, и др.) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.003 | Заливка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.004 | Виниловый или композитный сайдинг |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.005 | Деревянный сайдинг |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.006 | Отделка кирпичом |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.007 | Отделка камнем |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.008 | Штукатурка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.009 | Фасция, фриз, угловые доски, отливы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.01 | Софиты/вентиляционные решетки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.011 | Отделка окон/дверей |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.012 | Другая внешняя отделка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.013 | Внешняя покраска |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.014 | Внешние работы, только работа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
Окна и наружные двери
6.001 | Мембраны |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
6.002 | Наружные двери |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.003 | Внешние дверные панели |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.004 | Внешние дверные рамы, подоконники |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.005 | Боковые окна, форточки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.006 | Замки, ручки, механизмы дверей |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.007 | Двери патио: сдвижные или открывающиеся |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.008 | Окна |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.009 | Гаражные двери и моторы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
Сантехнические работы
7.001 | Канализация |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
7.002 | Прокладка труб подачи воды |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.003 | Прокладка труб подачи газа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.004 | Очистка воды |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.005 | Водонагреватель |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.006 | Сантехника: унитазы, раковины, ванны и душевые кабины |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.007 | Краны, вентили, души |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.008 | Утилизация отходов |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Электропроводка
8.001 | Подключение, главный щиток, вспомогательные щитки |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
8.002 | Электропроводка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.003 | Телефонные и интернет-кабели |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.004 | Светильники |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.005 | Низковольтные светильники/Трансформаторы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.006 | Внешние светильники |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.007 | Конечные устройства: розетки, выключатели, диммеры |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.008 | Система управления освещением |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.009 | Дверной звонок |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.01 | Датчики дыма и угарного газа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.011 | Переговорное устройство |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.012 | Охранная сигнализация |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.013 | Домашний кинотеатр/Развлекательный центр |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Отопление и кондиционирование
9.001 | Подача тепла |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
9.002 | Центральное отопление |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.003 | Подготовка воздуха |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.004 | Воздуховоды, решетки, вентиляционные коробки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.005 | Воздушный фильтр |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.006 | Бойлер, прокладка труб |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.007 | Батареи |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.008 | Система вентиляции дома (Теплообменники, Вывод воздуха, Другое) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.009 | Управление отоплением и кондиционированием |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.01 | Система солнечного подогрева воды |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Изоляция
10.001 | Изоляция крыши и чердака |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
10.002 | Перегородки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.003 | Внутренняя изоляция стен |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.004 | Изоляционные панели из пеноблоков |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.005 | Изоляция распыляемой пеной |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.006 | Изоляция подвала |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.007 | Изоляция пространства под полом |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.008 | Предотвращение утечек воздуха |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.009 | Диагностика потерь энергии (Продувка, ИК) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Штукатурка/гипс/цемент
11.001 | Стены |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
11.002 | Потолки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.003 | Декоративная штукатурка |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.004 | Работа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Внутренние отделочные работы
12.001 | Внутренние двери |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
12.002 | Внутренние дверные проёмы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.003 | Внутренние дверные рамы, пороги |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.004 | Дверные ручки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.005 | Молдинг, Другое |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.006 | Стеновые панели |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.007 | Встроенные полки, шкафчики |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.008 | Полки в шкафах, крепеж |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.009 | Лестницы, Перила, Стойки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.01 | Внутренняя окраска |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.011 | Деревянные полы |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.012 | Ковровое покрытие |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.013 | Линолеум |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.014 | Другие работы по укладке пола |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.015 | Акустические, Металлические, Декоративные потолки |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.016 | Ковровое покрытие, Только работа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Кухня и ванные комнаты
13.001 | Кухонные шкафы |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
13.002 | Шкафы в ванных комнатах |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.003 | Фурнитура для шкафов |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.004 | Рабочая поверхность |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.005 | Керамическая плитка, Камень |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.006 | Платформа для ванны |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.007 | Каркас ванны |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.008 | Каркас душевой кабины |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.009 | Шкафчики |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.01 | Зеркала |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.011 | Держатели полотенец, туалетной бумаги, аксессуаров |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.012 | Кухня и ванные комнаты, Только работа |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
Крыльцо и веранда
14.001 | Открытое крыльцо |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
14.002 | Остекленное крыльцо | [5 empty] | 0 | n/a
14.003 | Деревянный или композитный настил | [5 empty] | 0 | n/a
14.004 | Забор | [5 empty] | 0 | n/a
0
Техника
15.001 | Холодильник |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 |  | n/a
15.002 | Варочная поверхность, плита | [5 empty] | 0 | n/a
15.003 | Микроволновая печь | [5 empty] | 0 | n/a
15.004 | Вытяжка | [5 empty] | 0 | n/a
15.005 | Посудомоечная машины | [5 empty] | 0 | n/a
15.006 | Стиральная машина/Сушка | [5 empty] | 0 | n/a
0
| Итого | [5 empty] | 423